## Sheet1
통합 프로젝트일정계획표
1. 요약일정 계획
구분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일
웹개발 | 29일 | 2023-11-07 | 2023-12-15
2. 프로젝트별 상세일정 계획
구분 | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 담당자 | 11월 |  |  | 12월
[6 empty] | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11
기획/설계 |  | 29일
| 페이지 주제 선정 |  | 2023-11-07 | 2023-11-07
| 데이터베이스 설계 |  | 2023-11-13 | 2023-11-13
| 데이터베이스 생성 |  | 2023-11-17 | ?
| 1차 업무 분담 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17
| 업무 분담 확정 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17
| 중간점검 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01
| 수정보완 |  | 2023-12-11 | 2023-12-15
판매페이지 |  | 29일 |  |  | 조동효 박주영
| 부트스트랩 양식 확정 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17
모델 구현 | 스프링 환경 설정 |  | 2023-11-20 | 2023-11-20
| 영속 계층 설계 (VO, DAO, Mapper) |  | 2023-11-21 | 2023-11-21
| 비즈니스 계층 설계 (Service) |  | 2023-11-22 | 2023-11-22
| 프레젠테이션 계층 설계 (Controller) |  | 2023-11-23 | 2023-11-23
화면 구현 | 메인페이지 |  | 2023-11-24 | 2023-11-27
| 로그인 |  | 2023-11-28 | 2023-11-28
| 회원가입 ( -> 반려동물 정보 입력하시겠습니까?) |  | 2023-11-28 | 2023-11-28
| 장바구니 |  | 2023-11-29 | 2023-11-29
| 마이페이지 - 홈 |  | 2023-11-29 | 2023-11-29
| 마이페이지 - 주문확인 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
| 마이페이지 - 정보수정 |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
마이페이지 - 반려동물 정보수정
| 마이페이지 - 게시글관리 |  | 2023-12-03 | 2023-12-03
| 상품 목록페이지 |  | 2023-12-03 | 2023-12-03
| 상품 소개페이지 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04
| 검색 결과 페이지 |  | 2023-12-04 | 2023-12-04
| 공지사항 목록 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05
| 공지사항 상세게시판 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05
| QnA 목록 (비밀번호 입력: 팝업창) |  | 2023-12-06 | 2023-12-06
| QnA 상세게시판 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06
| 자유게시판 목록 |  | 2023-12-07 | 2023-12-07
| 자유게시판 상세게시판 |  | 2023-12-07 | 2023-12-07
| 리뷰 (모달창) |  | 2023-12-08 | 2023-12-08
관리자페이지 |  | 29일 |  |  | 김일호 류경현
| 회원 관리 |  | 2023-11-20 | 2023-11-22
| 상품 관리 |  | 2023-11-22 | 2023-11-24
| 게시판 관리 |  | 2023-11-24 | 2023-11-28
| 재고 관리 |  | 2023-11-28 | 2023-11-30
| 배송 관리 |  | 2023-11-30 | 2023-12-04
| 검색 관련 |  | 2023-12-04 | 2023-12-06
| 디버깅 |  | 2023-12-06 | 2023-12-08