## Sheet1
No. | Description | Start | Finish | Duration | 2018 | [41 empty] | 2019 | [7 empty] | Remarks
[5 empty] | 11 | [10 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2018-11-20 to 2019-01-08
1 | 아이디어 구상 | 2018-11-21 | 2018-11-26 | 5
2 | 기획안 작성 | 2018-11-25 | 2018-11-29 | 4
3 | 1차 보고 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0
4 | 구체화 | 2018-12-01 | 2018-12-11 | 10
5 | 실행 계획서 작성 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | 7
6 | 시뮬레이션 | 2018-12-12 | 2018-12-22 | 10
7 | 최종 보고 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0
0
0
0
0